Rapport hebdomadaire

Rencontre du 18/09/18 de 8H10 à 9H00

Félix Gravel

Charles Marchand

Arnaud Etienne

# Compte rendu de la semaine du 25/09/18

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tâches | Participants | Durée effectué | Durée estimée | Date de fin | État |
| Maquettes | Félix  Arnaud  Charles | 3H | 3H | 14/10/18 | Fini |
| Diagramme de classes | Arnaud  Félix | 1H | 1H | 14/10/18 | Fini |
| Développement de le gestion des modules (activation/désactivation) | Félix | 6H | 6H | 14/10/18 | Fini |
| Développement de la gestion des utilisateurs dans la section admin | Arnaud | 2H | 2H | 14/10/18 | Fini |
| Développement envoi mail de confirmation | Arnaud | 4H | 4H | 14/10/18 | A finir |
| Modification BD (ajout des nouvelles tables) | Félix | 1H | 1H | 14/10/18 | Fini |
| Développement module prise de contact dans la section utilisateur/admin | Félix | 8H | 8H | 14/10/18 | A finir |
| Développement accueil | Arnaud | 8H | 8H | 14/10/18 | A faire |
| Développement services | Charles | 6H | 8H | 14/10/18 | A finir |
| Test gestion utilisateurs, gestion des modules | Charles | 1H | 2H | 14/10/18 | Fini |
| Design sections utilisateur | Charles  Félix | 6H  1H | 6H  0H | 14/10/18 | A finir |
| Terminer la connexion | Félix | 1H | 0H | 14/10/18 | Fini |

# Planification de la semaine du 02/10/18

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tâches | Participants |  | Durée estimé | Date cible | État |
| Finir accueil pour la beta | Arnaud |  | 8H |  | 19/10/2018 |
| Finir mail d’activation | Arnaud |  | 4H |  | 16/10/2018 |
| Finir la page services | Charles |  | 8H |  | 19/10/2018 |
| Finir les prises de contact | Félix |  | 6H |  | 19/10/2018 |
| Test de toutes les fonctionnalités présentes | Félix |  | 2H |  | 19/10/2018 |
| Correction bug design | Félix |  | 6H |  | 19/10/2018 |
| Faire la navbar | Charles |  | 4H |  | 19/10/2018 |